**ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ**

**БЕЖЕЦКОГО РАЙОНА**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 25.06.2014г. |  | № | 127/1170-3 |
|  | г.Бежецк |  | |

Об утверждении календарного плана основных мероприятий по подготовке и проведению повторных выборов

депутатов Советов депутатов Фралёвского, Шишковского сельских поселений Бежецкого района Тверской области третьего созыва

14 сентября 2014 года

В связи с назначением территориальной избирательной комиссией Бежецкого района повторных выборов депутатов Советов депутатов Фралёвского, Шишковского сельских поселений Бежецкого района Тверской области третьего созыва 14 сентября 2014 года, на основании статьи 20 Избирательного Кодекса Тверской области от 07.04.2003 №20-ЗО, постановления избирательной комиссии Тверской области от 11.09.2007 №01-13/79 «О возложении полномочий муниципальных избирательных комиссий муниципальных образований, входящих в состав территории муниципального образования «Бежецкий район», на территориальную избирательную комиссию Бежецкого района» (с изменениями от 17.01.2012 № 37/424-5), территориальная избирательная комиссия Бежецкого района **постановляет**,-

1. Утвердить календарный план основных мероприятий по подготовке и проведению повторных выборов депутатов Советов депутатов Фралёвского, Шишковского сельских поселений Бежецкого района Тверской области третьего созыва 14 сентября 2014 года (прилагается).
2. Разместить настоящее постановление на сайте (странице) территориальной избирательной комиссии Бежецкого района  в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Председатель  территориальной избирательной комиссии Бежецкого района |  |  |  | Е.В.Бахметова |
|  |  |  |  |  |
| Секретарь  территориальной избирательной комиссии Бежецкого района |  |  |  | О.П.Садикова |

|  |
| --- |
| Приложение |
| к постановлению территориальной избирательной комиссии  Бежецкого района |
| от 25.06.2014 года №127/1170-3 |

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

Основных мероприятий по подготовке и проведению повторных выборов

депутатов Советов депутатов Фралёвского, Шишковского сельских поселений Бежецкого района

Тверской области третьего созыва 14 сентября 2014 года

|  |  |
| --- | --- |
|  | *День голосования – 14 сентября 2014 года*  *Дата опубликования постановления о назначении выборов – 26 июня 2014 года* |

| **№ п/п** | **Содержание мероприятия** | **Срок исполнения** | | **Ссылка на норму закона** | **Исполнители** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ** | | | | | |
|  | Опубликование списков избирательных участков с указанием их границ (если избирательный участок образован на части территории населенного пункта) либо перечня населенных пунктов (если избирательный участок образован на территориях одного или нескольких населенных пунктов), номеров, мест нахождения участковых избирательных комиссий и помещений для голосования, а также их телефонов | Не позднее чем за 40 дней до дня голосования  ***Не позднее 4 августа 2014 г.*** | | п.6 ст.16 Избирательного кодекса Тверской области (далее – Кодекс) | Глава местной администрации муниципального района, городского округа, а при проведении выборов в орган местного самоуправления поселения - глава местной администрации поселения |
|  | Формирование участковых избирательных комиссий (из резерва составов участковых комиссий) избирательных участков, образованных в местах временного пребывания избирателей | Не позднее, чем за 15 дней до дня голосования  ***Не позднее 29 августа 2014 г.***  В исключительных случаях - не позднее дня, предшествующего дню голосования  ***Не позднее 12 сентября 2014 г.*** | | п.11 ст.23 Кодекса | Территориальная избирательная комиссия |
| **СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ** | | | | | |
|  | Направление сведений об избирателях в территориальную избирательную комиссию (избирательную комиссию муниципального образования) для составления списков избирателей | Сразу после назначения дня голосования | п. 2 ст.13 Кодекса | | Уполномоченное должностное лицо |
|  | Информирование территориальной избирательной комиссии (избирательной комиссии муниципального образования) об изменениях в ранее представленных для составления списков избирателей сведений об избирателях | Еженедельно со дня представления сведений | п.13 ст.13 Кодекса | | Уполномоченное должностное лицо |
|  | Составление списков избирателей отдельно по каждому избирательному участку | Не позднее, чем за 11 дней до дня голосования.  ***Не позднее 2 сентября 2014***г. | ст.13 Кодекса | | Территориальная избирательная комиссия (избирательная комиссия муниципального образования) (далее – ТИК |
|  | Передача по акту первого экземпляра списка избирателей, подписанного председателем и секретарем ТИК , составившей список, и заверенного печатью ТИК , в соответствующую участковую избирательную комиссию | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования  ***Не позднее 3 сентября 2014 г.*** | п.12 ст.13 Кодекса | | ТИК |
|  | Представление избирателям списка избирателей для ознакомления и его дополнительного уточнения | За 10 дней до дня голосования  ***С 3 сентября 2014 г.*** | п.1 ст.14 Кодекса | | Участковая избирательная комиссия |
|  | Уточнение списков избирателей | С момента после получения списка избирателей (по акту) от ТИК  (его составления участковой избирательной комиссией) и до окончания времени голосования | п.13 ст.13 Кодекса | | Участковая избирательная комиссия |
|  | Сброшюрование (прошивание), подписание председателем УИК и заверение печатью участковой избирательной комиссии каждой книги списка избирателей (в случае разделения первого экземпляра списка избирателей на отдельные книги)  Подписание выверенного и уточненного списка избирателей и его заверение печатью участковой избирательной комиссии | Не позднее дня, предшествующего дню голосования.  ***Не позднее 13 сентября 2014******г*** | п.12, 13 ст.13 Кодекса | | Участковая избирательная комиссия, Председатель и секретарь участковой избирательной комиссии |
|  | Передача списка избирателей, проголосовавших досрочно в ТИК подписанного председателем и секретарем ТИК , составившей список, и заверенного печатью, в соответствующую участковую избирательную комиссию | Не позднее чем в день, предшествующий дню голосования  ***Не позднее 13сентября 2014 г.*** | п.8 ст.104.1 Кодекса | | ТИК |
|  | Подписание и заверение печатью участковой избирательной комиссии последней страницы списка избирателей после окончания работы со списком избирателей | После окончания голосования перед непосредственным подсчетом голосов избирателей | п.6 ст.64 Кодекса | | Председатель, заместитель председателя или секретарь участковой избирательной комиссии |
| **ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ, МУНИЦИПАЛЬНЫХ СПИСКОВ КАНДИДАТОВ** | | | | | |
|  | Направление списка политических партий, иных общественных объединений, имеющих право принимать участие в выборах в органы местного самоуправления в качестве избирательных объединений, по состоянию на день официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов в ТИК | Не позднее чем через 3 дня со дня официального опубликования решения о назначении выборов  ***Не позднее 29 июня 2014******г*** | | п.9 ст.35 ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан»,  п.9 ст.30 Кодекса | Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Тверской области |
|  | **Выдвижение** кандидатов, списков кандидатов по одномандатным (многомандатным) избирательным округам в депутаты представительных органов муниципальных образований. | Начинается за 70 дней до дня голосования и заканчивается за 47 дней до дня голосования  ***С 5 июля до 18 часов*** *по московскому времени* ***28 июля 2014 г.*** | | п.1 ст.102 Кодекса | Граждане, избирательные объединения |
|  | Выдача кандидату письменного подтверждения в получении заявлений о согласии баллотироваться, иных документов. | Незамедлительно после представления документов | | п.8 ст.29,  п.10 ст.32 Кодекса | ТИК |
|  | Выдача уполномоченному представителю избирательного объединения письменного подтверждения получения документов для заверения списка кандидатов по одномандатным (многомандатным) избирательным округам. |
|  | Принятие решения о заверении либо об отказе в заверении списка кандидатов по одномандатному (многомандатному) избирательному округу. | В течение трех дней со дня приема документов | | п.5 ст.32 Кодекса | ТИК |
|  | Выдача уполномоченному представителю избирательного объединения решения о заверении списка кандидатов по одномандатному (многомандатному) избирательному округу с копией заверенного списка кандидатов либо об отказе в его заверении | В течение одних суток с момента принятия соответствующего решения | | п.5 ст.32 Кодекса | ТИК |
|  | Направление обращения с представлением о проверке достоверности сведений о кандидатах, представленных в ТИК в соответствующие органы | После представления сведений | | п.101 ст. 32 ,  п.2. ст.35  Кодекса | ТИК |
|  | Сообщение ТИК (по ее представлению) результатов проверки достоверности сведений о кандидатах | В течение десяти дней со дня получения представления избирательной комиссии, а за 10 и менее дней до дня голосования - в срок, установленный ТИК | | п.2. ст.35 Кодекса | Соответствующие органы |
|  | Сбор подписей избирателей в поддержку кандидата, выдвинутого в порядке самовыдвижения или избирательным объединением. | Со дня, следующего за днем уведомления избирательной комиссии о выдвижении кандидата, заверения списка кандидатов | | п.3 ст.33 Кодекса | Кандидаты, дееспособные граждане Российской Федерации, достигшие к моменту сбора подписей возраста 18 лет |
|  | Представление документов в ТИК для регистрации кандидата, выдвинутого в порядке самовыдвижения, кандидата выдвинутого избирательным объединением по одномандатному (многомандатному) избирательному округу. | Не позднее чем за 40 дней до дня голосования до 18 часов по московскому времени.  ***Не позднее 4 августа 2014 года*** ***до 18 часов*** по московскому времени | | п.1 ст.34 Кодекса | Кандидат |
|  | Выдача кандидату, избирательному объединению в письменной форме подтверждения приема документов для регистрации | При приеме избирательных документов | | п.3 ст.34 Кодекса | ТИК |
|  | Извещение кандидата, избирательного объединения о выявлении неполных сведений о кандидате (кандидатах) или несоблюдении требований закона к оформлению документов, представленных в ТИК | Не позднее чем за 3 дня до дня заседания ТИК , на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата, муниципального списка кандидатов | | п.11 ст.35 Кодекса | ТИК |
|  | Передача копии протокола проверки подписных листов кандидату | Не позднее чем за двое суток до заседания ТИК , на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата | | п.15 ст.35 Кодекса | ТИК |
|  | Внесение уточнений и дополнений в документы, содержащие сведения о кандидате (кандидатах), устранение неполноты сведений о кандидатах, замена представленного документа (в случае, если он оформлен с нарушением требований закона), предоставление копии какого-либо документа, в случае ее отсутствия. | Не позднее чем за один день до дня заседания ТИК , на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата, муниципального списка кандидатов | | п.11 ст.35 Кодекса | Кандидат, избирательное объединение |
|  | Принятие решения о регистрации кандидата, либо мотивированного решения об отказе в регистрации кандидата. | В течение десяти дней со дня приема необходимых для регистрации кандидата, списка кандидатов документов | | п.1 ст.36 Кодекса | ТИК |
|  | Выдача кандидату либо уполномоченному представителю избирательного объединения, выдвинувшему кандидата, копии решения об отказе в регистрации кандидата (в случае принятия такого решения) | В течение суток с момента принятия решения | | п.8 ст.36 Кодекса | ТИК |
|  | Выдача зарегистрированному кандидату удостоверения о регистрации (по форме, утвержденной ТИК ) | После регистрации кандидата, муниципального списка кандидатов | | п.11 ст.36 Кодекса | ТИК |
| **СТАТУС КАНДИДАТА, ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ** | | | | | |
|  | Представление в ТИК заверенной копии приказа (распоряжения) об освобождении от выполнения служебных обязанностей зарегистрированного кандидата, находящегося на государственной или муниципальной службе либо работающего в организации, осуществляющей выпуск СМИ | Не позднее чем через пять дней со дня регистрации кандидата | | п.2 ст.38 Кодекса | Зарегистрированный кандидат |
|  | Назначение доверенных лиц | После выдвижения кандидата. | | ст.40 Кодекса | Кандидат, избирательное объединение, выдвинувшее, муниципальный список кандидатов |
|  | Регистрация доверенных лиц кандидата, избирательного объединения | В течение трех дней со дня поступления в ТИК письменного заявления кандидата (представления избирательного объединения) о назначении доверенных лиц вместе с заявлениями граждан о согласии быть доверенными лицами | | п.1 ст.40 Кодекса | ТИК |
|  | Выдача удостоверений доверенным лицам | После регистрации доверенных лиц | | п.3 ст.40 Кодекса | ТИК |
|  | Реализация кандидатом права на отзыв доверенных лиц | После представления (в любое время) в ТИК уведомления об отзыве доверенных лиц | | п.3 ст.40 Кодекса | Кандидат, избирательное объединение, выдвинувшее муниципальный список кандидатов |
|  | Назначение члена ТИК с правом совещательного голоса | Со дня представления в ТИК документов для регистрации кандидата. | | п.19 ст.25 Кодекса | Кандидат, избирательное объединение, выдвинувшее муниципальный список кандидатов |
|  | Назначение члена участковой избирательной комиссии с правом совещательного голоса | Со дня принятия ТИК решения о регистрации кандидата. | | п.19 ст.25 Кодекса | Зарегистрированный кандидат, избирательное объединение, выдвинувшее муниципальный список кандидатов |
|  | Реализация права кандидата, выдвинутого непосредственно[[1]](#footnote-2), снять свою кандидатуру | Не позднее, чем за пять дней до дня голосования  ***Не позднее 8 сентября 2014 г****.*  В случае наличия вынуждающих к тому обстоятельствах – не позднее чем за один день до дня голосования  ***Не позднее 12 сентября 2014 г****.* | | п.13 ст.36 Кодекса | Кандидат, выдвинутый непосредственно |
|  | Реализация права избирательного объединения **на отзыв** кандидата, выдвинутого им по одномандатному (многомандатному) избирательному округу | Не позднее, чем за пять дней до дня голосования  ***Не позднее 8 сентября 2014 г****.* | | п.15 ст.36 Кодекса | Избирательное объединение  *(в порядке и по основаниям, предусмотренным действующим законодательством и (или) уставом избирательного объединения)* |
| **ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ И ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ** | | | | | |
|  | Агитационный период | Начинается со дня выдвижения кандидата, муниципального списка кандидатов и прекращается в ноль часов по московскому времени  ***Последний день агитационного периода 12 сентября 2014 г.*** | | п.1 ст.46 Кодекса |  |
|  | Предоставление в ТИК перечня муниципальных организаций теле‑и (или) радиовещания, периодических печатных изданий, которые обязаны предоставить эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации | Не позднее чем на пятый день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов  ***Не позднее 01июля 2014 г.*** | | п.6,7 ст.44 Кодекса | Управление Роскомнадзора по Тверской области |
|  | Опубликование перечня муниципальных организаций телерадиовещания, периодических печатных изданий, которые обязаны предоставлять эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации | После получения указанного перечня от Управления Роскомнадзора по Тверской области. | | п.6 ст.44 Кодекса | ТИК , редакция муниципального периодического печатного издания |
|  | Проведение предвыборной агитации на каналах организаций телерадиовещания и в периодических печатных изданиях | Начинается за 28 дней до дня голосования и прекращается внольчасов по московскому времени за одни сутки до дня голосования  ***с 16 августа и до ноля часов***  ***13 сентября 2014 г. (последний день агитационного периода 12 сентября 2014 г.)*** | | п.2 ст.46 Кодекса | Зарегистрированный кандидат, избирательное объединение, зарегистрировавшее муниципальный список кандидатов |
|  | Безвозмездное предоставление ТИК эфирного времени, для информирования избирателей, опубликования их решений и актов, размещения иной печатной информации | Со дня официального опубликования решения о назначении выборов и до дня официального опубликования их результатов | | п.16 ст.17 Кодекса | Муниципальные организации, осуществляющие теле- и (или) радиовещание, редакции муниципальных периодических печатных изданий |
|  | Опубликование сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади. Представление указанных сведений вместе с уведомлениями о готовности предоставить кандидатам, избирательным объединениям эфирное время, печатную площадь в ТИК | Не позднее чем, через 30 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов  ***Не позднее 26июля 2014 г.*** | | п.6 ст.47 Кодекса | Организации телерадиовещания и редакции периодических печатных изданий |
|  | Публикация информации об общем объеме бесплатной печатной площади, которую периодическое печатное издание предоставляет для проведения предвыборной агитации | Не позднее чем, через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов  ***Не позднее 26 июля 2014 г.*** | | п.3 ст.49 Кодекса | Редакции муниципальных периодических печатных изданий |
|  | Подача письменных заявок на участие в жеребьевке, проводимой организацией телерадиовещания,редакцией периодического печатного издания | До начала проведения жеребьевки. | | п.14 ст.48,  п.9 ст.49 Кодекса | Зарегистрированный кандидат, уполномоченный представитель избирательного объединения, выдвинувшего муниципальный список кандидатов |
|  | Проведение жеребьевки в целях распределения печатной площади и определения дат опубликования предвыборных агитационных материалов зарегистрированных кандидатов. | По завершении регистрации кандидатов, муниципальных списков кандидатов, но не позднее чем за 29 дней до дня голосования.  ***Не позднее 15 августа 2014 г.*** | | п.6 ст.49 Кодекса | Редакция муниципального периодического печатного издания с участием заинтересованных лиц |
|  | Проведение жеребьевки в целях распределения бесплатного эфирного времени между всеми зарегистрированными кандидатами, определение даты и времени выхода в эфир совместных агитационных мероприятий кандидатов и (или) предвыборных агитационных материалов | По завершении регистрации кандидатов, но не позднее чем за 29 дней до дня голосования.  ***Не позднее 15 августа 2014 г.*** | | п.10 ст.48 Кодекса | ТИК с участием заинтересованных лиц |
|  | Проведение жеребьевки в целях определения даты и времени выхода в эфир платных предвыборных агитационных материалов зарегистрированных кандидатов | По завершении регистрации кандидатов, но не позднее чем за 29 дней до дня голосования.  ***Не позднее 15 августа 2014 г*** | | п.10 ст.48 Кодекса | Муниципальные организации телерадиовещания на основе письменных заявок, поданных кандидатами, с участием заинтересованных лиц |
|  | Реализация права отказаться от использования эфирного времени, печатной площади после проведения жеребьевки | Не позднее, чем за два дня до выхода в эфир предвыборного агитационного материала, опубликования предвыборных агитационных материалов | | п.15 ст.48,  п.10 ст.49 Кодекса | Зарегистрированный кандидат, избирательное объединение, зарегистрировавшее муниципальный список кандидатов |
|  | Опубликование в муниципальных периодических печатных изданиях определенного в результате жеребьевки, графика распределения бесплатной и платной печатной площади, эфирного времени | Непосредственно после проведения жеребьевки | | п.11 ст.48,  п.6 ст.49 Кодекса | Муниципальные организации телерадиовещания, редакции муниципальных периодических печатных изданий, проводившие жеребьевку |
|  | Предоставление в филиал Сбербанка РФ платежного документа об оплате стоимости эфирного времени, печатной площади в полном объеме | Не позднее, чем за два дня до дня предоставления эфирного времени,  опубликования предвыборного агитационного материала | | п.19 ст.48,  п.12 ст.49 Кодекса | Зарегистрированный кандидат, избирательное объединение, зарегистрировавшее муниципальный список кандидатов |
|  | Предоставление копии платежного документа с отметкой филиала Сбербанка РФ в организацию телерадиовещания, редакцию периодического печатного издания | До предоставления эфирного времени, печатной площади | | п.19 ст.48,  п.12 ст.49 Кодекса | Зарегистрированный кандидат, избирательное объединение, зарегистрировавшее муниципальный список кандидатов |
|  | Хранение видео- и аудиозаписей, содержащих предвыборную агитацию | Не менее 12 месяцев со дня выхода в эфир теле и радиопрограмм. | | п.21 ст.48 Кодекса | Организации телерадиовещания, предоставлявшие эфирное время |
|  | Предоставление в ТИК данных об учете объемов и стоимости эфирного времени и печатной площади, предоставленных для проведения предвыборной агитации | Не позднее чем через 10 дней со дня голосования  ***Не позднее 24 сентября 2014 г.*** | | п.8 ст.47 Кодекса | Организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий, предоставлявшие кандидатам эфирное время, печатную площадь |
|  | Хранение документов об учете объемов и стоимости эфирного времени и печатной площади, предоставленных для проведения предвыборной агитации | Не менее трех лет со дня голосования  ***До 14 сентября 2017 г.*** | | п.9 ст.47 Кодекса |
|  | **Опубликование** сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты работ или услуг по изготовлению печатных предвыборных агитационных материалов. **Представление** указанных сведений в ТИК | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов  ***Не позднее 26 июля 2014 г.*** | | п.11 ст.51 Кодекса | Организации, индивидуальные предприниматели, оказывающие услуги по изготовлению печатных агитационных материалов |
|  | Представление в ТИК экземпляров печатных агитационных материалов или их копий, экземпляров аудиовизуальных агитационных материалов, фотографий иных агитационных материалов, а также сведений о месте нахождения (об адресе места жительства) организации (лица), изготовившей и заказавшей (изготовившего и заказавшего) эти материалы | После оплаты их изготовления и до начала распространения | | п.3, 5 ст.51 Кодекса | Кандидат, избирательное объединение, выдвинувшее муниципальный список кандидатов |
|  | Выделение специальных мест для размещения предвыборных печатных агитационных материалов на территории каждого избирательного участка | Не позднее, чем за 30 дней до дня голосования  ***Не позднее 14 августа 2014 г.*** | | п.7 ст.51 Кодекса | Органы местного самоуправления по предложению ТИК |
|  | Подача и рассмотрение уведомлений организаторов митингов, демонстраций, шествий и пикетирований, носящих агитационный характер | В соответствие с Федеральным законом от 19.6.2004 №54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» (далее - №54-ФЗ) | | п.2 ст.50 Кодекса,  ст.7, 12 №54-ФЗ | Организатор агитационного публичного мероприятия, орган местного самоуправления |
|  | Рассмотрение заявок на выделение помещений для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц с избирателями | В течение трех дней со дня подачи заявки | | п.5 ст.50 Кодекса | Собственник, владелец помещения |
|  | Уведомление в письменной форме ТИК о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату, об условиях, на которых оно было предоставлено, а также о том, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам | Не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения | | п.4 ст.50 Кодекса | Собственник, владелец помещения |
|  | Размещение информации, содержащейся в уведомлении о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату, полученном от собственника, владельца помещения, в информационно-телекоммуникационной сети общего пользования «Интернет», либо доведение данной информации иным способом до сведения других зарегистрированных кандидатов. | В течение двух суток с момента получения уведомления | | п.41 ст.50 Кодекса | ТИК |
|  | Предоставление на безвозмедной основе по заявке зарегистрированного кандидата, избирательного объединения, зарегистрировавшего муниципальный список кандидатов помещения, пригодного для проведения агитационных публичных мероприятий в форме собраний и находящееся в государственной или муниципальной собственности на время, установленное ТИК | После регистрации кандидата, муниципального списка кандидатов | | п.3 ст.50 Кодекса | Собственник, владелец помещения |
|  | Оповещение избирателей о времени и месте голосования через средства массовой информации или иным способом | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования.  ***Не позднее 3 сентября 2014 г.*** | | п.2 ст.61 Кодекса | ТИК , участковая избирательная комиссия |
|  | Запрет на опубликование (обнародование) результатов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с выборами, в том числе их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть Интернет). | В течение пяти дней до дня голосования, а также в день голосования  ***С 9 по 14 сентября 2014 г.*** | | п.3 ст.43 Кодекса |  |
| **ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ** | | | | | |
|  | Перечисление средств ТИК на проведение выборов | Не позднее чем в десятидневный срок со дня официального опубликования решения о назначении выборов  ***Не позднее 05 июля 2014 г*** | | п.1,2, ст.53 Кодекса | Администрация муниципального образования |
|  | Выдача кандидату разрешения для открытия специального избирательного счета | В день получения ТИК заявления кандидата в письменной форме о согласии баллотироваться, иных документов, представляемых в порядке, установленном статьями 29 и 30 Кодекс | | п.п. 1, 13 ст.54 Кодекса | ТИК |
|  | Открытие кандидатом либо его уполномоченным представителем по финансовым вопросам специального избирательного счета для создания избирательного фонда | После получения разрешения на открытие специального избирательного счета до предоставления документов на регистрацию | | п.1 ст.54 Кодекса | Кандидат либо его уполномоченный представитель по финансовым вопросам |
|  | Представление по требованию кандидата, ТИК информации о поступлении и расходовании средств, находящихся на специальном избирательном счете кандидата. | Периодически по требованию ТИК , кандидата,избирательного объединения | | п.7 ст.56 Кодекса | Отделение Сберегательного Банка Российской Федерации, в котором открыт специальный избирательный счет кандидата, избирательного объединения |
|  | Представление ТИК (по ее представлению), а по соответствующему избирательному фонду по требованию кандидата, заверенных копий первичных финансовых документов, подтверждающих поступление и расходование средств избирательного фонда | В трехдневный срок, а за три дня до дня голосования - немедленно | |
|  | Направление в СМИ для опубликования сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов. | До дня голосования, периодически, но не реже чем один раз в две недели | | п.9 ст.56 Кодекса | ТИК |
|  | Опубликование сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов, передаваемых ТИК | В течение трех дней со дня получения сведений | | п.9 ст.56 Кодекса | Редакции муниципальных периодических печатных изданий |
|  | Осуществление на безвозмездной основе проверки достоверности сведений, указанных гражданами и юридическими лицами при внесении (перечислении) добровольных пожертвований в избирательные фонды.Информирование ТИК о результатах проверки | В пятидневный срок со дня поступления представления ТИК | | п.16 ст.56 Кодекса | Структурные подразделения территориальных подразделений ФМС, ФНС, ФРС;  Управление Министерства юстиции по Тверской области |
|  | Перечисление пожертвований, внесенных анонимным жертвователем в доход соответствующего бюджета | Не позднее чем через 10 дней со дня поступления на специальный избирательный счет кандидата | | п.8 ст.54 Кодекса | Кандидат, избирательное объединение |
|  | Возврат пожертвований, внесенных в избирательный фонд кандидата, не имеющими права осуществлять такое пожертвование, либо если пожертвование внесено с нарушением требований пунктов 6 и 7 статьи 54 Кодекса, либо если пожертвование внесено в размере, превышающем установленный законом максимальный размер такого пожертвования |
|  | Перечисление неизрасходованных денежных средств, находящихся на специальном избирательном счете кандидата, гражданам и юридическим лицам, осуществившим пожертвования либо перечисления в их избирательные фонды | После дня голосования.  ***после 14 сентября 2014 г.*** | | п.14 ст.56 Кодекса | Кандидат, избирательное объединение |
|  | Перечисление остатков неизрасходованных денежных средств на специальном избирательном счете кандидата в доход соответствующего бюджета | По истечении 60 дней со дня голосования.  ***С 13 ноября 2014 г.*** | | п.14 ст.56 Кодекса | Отделение Сберегательного Банка Российской Федерации по письменному указанию ТИК |
|  | Представление **первого** финансового отчета в ТИК | Одновременно с представлением документов, необходимых для регистрации | | п.10 ст.56 Кодекса | Кандидат, избирательное объединение |
|  | Представление **итогового** финансового отчета в ТИК | Не позднее, чем через 30 дней со дня официального опубликования результатов выборов | |
|  | Передача сведений из первого финансового отчета об общих суммах поступления и расходования средств из избирательного фонда каждого кандидата ,копии итоговых финансовых отчетов кандидатов в муниципальные печатные издания для опубликования | Не позднее чем через 5 дней со дня их получения ТИК | | п.13 ст.56 Кодекса | ТИК |
| 1. **\** | Опубликование сведений из первого финансового отчета об общих суммах поступления и расходования средств из избирательного фонда каждого кандидата в объеме, представленном ТИК | В десятидневный срок со дня получения переданных ТИК  финансовых отчетов | | п.13 ст.56 ИКТО | Редакция муниципального периодического печатного издания |
|  | Опубликование итоговых финансовых отчетов в полном объеме |
|  | Прекращение всех финансовых операций со специальными избирательными счетами, открываемыми для формирования избирательных фондов | В день, предшествующий дню голосования.  ***13 сентября 2014***г. | | п.11 ст.56 Кодекса | Отделения Сберегательного Банка Российской Федерации - держатели специального избирательного счета |
|  | Представление в ТИК  финансовых отчетов о поступлении и расходовании средств, выделенных на подготовку и проведение выборов | Не позднее, чем через 10 дней со дня голосования  ***Не позднее 24 сентября 2014*** г. | | п.6 ст.53 Кодекса | Участковая избирательная комиссия |
|  | Представление соответствующему представительному органу муниципального образования финансового отчета о поступлении и расходовании средств местного бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов | Не позднее, чем через 30 дней со дня официального опубликования общих результатов выборов | | п.6 ст.53 Кодекса | ТИК |
| **ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ** | | | | | |
|  | Утверждениеформы избирательного бюллетеня.  Определение требований к изготовлению избирательного бюллетеня | Не позднее чем за 30 дней до дня голосования.  ***Не позднее 14 августа 2014 г.*** | | подп. «л» п.11 ст.20,  п.4 ст.60 Кодекса | ТИК |
|  | Утверждениепорядка осуществления контроля за изготовлением избирательных бюллетеней | п.4 ст.60 Кодекса |
|  | Утверждениетекста избирательного бюллетеня и количества изготавливаемых избирательных бюллетеней | Не позднее, чем за 20 дней до дня голосования.  ***Не позднее 24 августа 2014 г*** | | подп. «л» п.11 ст.20,  п.4 ст.60 Кодекса | ТИК |
|  | Распределение избирательных бюллетеней между участковыми избирательными комиссиями, установление сроков их передачи в участковые избирательные комиссии | Не позднее, чем за 20 дней до дня голосования.  ***Не позднее 24 августа 2014 г*** | | п.11 ст.60 Кодекса | ТИК |
|  | Изготовление избирательных бюллетеней  для обеспечения голосования | ***Не ранее утверждения текста избирательного бюллетеня и не позднее 1 сентября 2014 г.*** | | подп. «м» п.11 ст.20,  п.2 ст.60 Кодекса | Полиграфическая организация по решению ТИК |
|  | Принятие решения о месте и времени получения избирательных бюллетеней от полиграфической организации избирательной комиссией, разместившей заказ на их изготовление | Не позднее чем за два дня до получения избирательных бюллетеней от полиграфической организации | | п.10 ст.60 Кодекса | ТИК |
|  | Оповещение зарегистрированных кандидатов, их представителей, представителей избирательных объединений о месте и времени передачи избирательных бюллетеней | п.13 ст.60 Кодекса |
|  | Передача избирательных бюллетеней в участковые избирательные комиссии | В срок, установленный решениемТИК | | п.11,12 ст.60 Кодекса | ТИК |
|  | Подача, прием и регистрация всех поданных заявлений (устных обращений) избирателей о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования | В любое время в течение 10 дней до дня голосования, но не позднее чем за шесть часов до окончания времени голосования  **С 4 сентября до 14.00 14 сентября 2014 г.** | | п.5 ст.66 ФЗ  п. 2,  ст.62 Кодекса | Избиратели, которые не могут по уважительной причине самостоятельно прибыть в помещение для голосования,  Участковая избирательная комиссия |
|  | Проведение досрочного голосования избирателей в помещении:  территориальной комиссии  участковой комиссии | За 10 -4дня до дня голосования  ***с 3 по 9 сентября 2014 г.***  За 3-1 день до дня голосования  ***С 10 по 13 сентября 2014 г.*** | | п. 1,  ст. 1041 Кодекса | Участковая избирательная комиссия |
|  | Проведение голосования | ***14 сентября 2014 г.***  с 8.00 до 20.00 часов по московскому времени. | | п.1 ст.61 Кодекса | Участковая избирательная комиссия |
|  | Подсчет голосов избирателей на избирательном участке и составление протокола об итогах голосования | Начинается сразу после окончания времени голосования и проводится без перерыва до установления итогов голосования на избирательном участке | | п.2 ст.64 Кодекса | Участковая избирательная комиссия |
|  | Проведение итогового заседания участковой избирательной комиссии | Сразу после окончания подсчета голосов избирателей | | п.25 ст.64 Кодекса | Участковая избирательная комиссия |
|  | Подписание протокола (протоколов) участковой избирательной комиссии об итогах голосования | После подсчета голосов избирателей, рассмотрения всех жалоб и заявлений на итоговом заседании участковой избирательной комиссии | | п.25 ст.64 Кодекса | Участковая избирательная комиссия |
|  | Выдача заверенных копий первых экземпляров протокола (протоколов) участковой избирательной комиссии об итогах голосования по требованию лиц, указанных в п.3 ст.26 Кодекса | Незамедлительно после подписания протокола об итогах голосования | | п.28 ст.64 Кодекса | Участковая избирательная комиссия |
|  | Направление первого экземпляра протокола (протоколов) участковой избирательной комиссии об итогах голосования в ТИК | Незамедлительно после подписания протокола об итогах голосования и выдачи его заверенных копий лицам, имеющим право на получение этих копий | | п.29 ст.64 Кодекса | Участковая избирательная комиссия |
|  | Определение результатов выборов | Не позднее, чем на пятый день со дня голосования.  ***Не позднее 19 сентября 2014 г.*** | | п.1 ст.66 Кодекса | ТИК |
|  | Извещение зарегистрированного кандидата (кандидатов) об избрании | После подписания протокола о результатах выборов на территории соответствующих округов | | п.5 ст.66 Кодекса | ТИК |
|  | Представление в ТИК  копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом депутата, главы муниципального образования, либо копии документов, удостоверяющих подачу в установленный срок заявления об освобождении от указанных обязанностей | В пятидневный срок со дня извещения кандидата | | п. 5 ст. 66 Кодекса | Зарегистрированный кандидат, избранный депутатом, главой муниципального образования |
|  | Направление общих данных о результатах выборов по избирательным округам в СМИ для опубликования | В течение одних суток после определения результатов выборов. | | п.2 ст.68 Кодекса | ТИК |
|  | Официальное опубликование в муниципальном периодическом печатном издании данных, содержащихся в протоколах и сводных таблицах ТИК | В течение 1 месяца со дня голосования.  ***Не позднее 14октября 2014 г.*** | | п.3 ст.68 Кодекса | ТИК |
|  | Вручение удостоверения об избрании | После официального опубликования результатов выборов и представления кандидатом копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых с замещением выборной должности, со статусом депутата | | п.2 ст.69 Кодекса | ТИК |

1. Непосредственное выдвижение кандидатов может быть осуществлено путем самовыдвижения, выдвижения избирательным объединением (п.2 ст. 28 Кодекса) [↑](#footnote-ref-2)